2014年暑假河北工业大学“大家访”活动

实施方案

为贯彻落实中共河北省委教育工委、河北省教育厅《关于全省高校辅导员开展2014年暑期“大家访”活动的通知》（冀教政体〔2014〕47号）精神，深入了解学生以及学生家庭，加强学校、教师与家长的联系，拓宽思想政治教育工作渠道，进一步加强和改进大学生思想政治教育工作，现结合我校实际，制定2014年暑假我校“大家访”活动实施方案。

一、活动的目的与意义

通过“大家访”活动，推进我校辅导员职业化、专业化、专家化发展，切实提高辅导员工作水平，增强大学生思想政治教育工作的针对性、实效性，促进大学生健康成长成才。

二、活动的组织与领导

为加强对暑假“大家访”活动的组织与领导，成立河北工业大学“大家访”活动领导小组：

组  长：郭  健

副组长：万林战  赵  庚

成  员：罗葆青  张慧川  李彦磊  田晓勇  李子彪  路景山

王志坤  尹宗毅  白仲航  张宏标  贺  亮  管啸天

赵其波  王永学  许长勇  孙立雄  张雪莹  魏进平

张跃庭  张剑军  陈  强  王敏达  吴  涛

领导小组办公室设在学生处，负责学校“大家访”活动的安排与组织。

分校、各学院要成立相应的组织领导机构，负责本单位“大家访”活动的组织与实施。

三、活动的内容与形式

利用暑假，广大辅导员、班主任和任课教师要结合学生实际情况，在向学生家庭寄送《学生品德鉴定表》、发放《学业预警通知书》以及征集家长寄语等常规工作的基础上，采用多种方式对学生家庭进行访问和调研，以家庭经济困难和特殊群体学生（学习困难、心理问题严重或思想行为偏激、孤儿或单亲家庭学生）为重点人群进行走访。

（一）活动内容

1、促进家校沟通。通过走访，带去学校领导、老师对学生和家长的问候，与家长沟通学生在校期间思想、学习、生活等方面的表现；听取家长对于学校在人才培养、日常管理以及后勤服务等方面的意见与建议，增进学校与家庭的联系，切实使学生及家长感受到学校领导、老师的关心与爱护。

2、开展家庭调研。通过走访，准确了解学生及其家庭存在的实际问题，了解特殊群体学生的思想动态，及时发现不稳定因素，有针对性的开展工作，形成学校教育与家庭教育的强大合力，将特殊群体学生的工作落到实处，促进平安、文明、和谐的校园环境建设。

3、宣传育人理念。结合群众路线教育实践活动，通过走访，有意识地向家长宣传学校的办学理念、办学特色、办学历史、教育教学目标、日常管理要求等，努力使家长理解并产生认同，从而支持学校的教育教学工作。

（二）活动形式

此次“大家访”活动要与各学院的暑期大学生社会实践结合起来，与日常教学、思想教育、安全管理等工作结合起来，可采用实地走访与电话、书信沟通相结合的形式。电话、书信沟通时要将学生在校期间的思想、学习、生活等方面的表现告知学生家长，征求学生家长的意见与建议，请求与家长一起做好学生的教育管理工作；实地走访时，可通过座谈、慰问、填写调查问卷等方式与学生家长进行深入交流与沟通。

四、活动的步骤与要求

此次“大家访”活动从2014年7月初开始，9月底全部结束，分为宣传发动、访谈交流、总结表彰等3个阶段。

（一）宣传发动阶段（7月4日至14日）。各学院要高度重视，研究制定本学院的活动实施方案，成立活动领导小组和工作机构,同时结合暑期大学生社会实践做好家访安排；组织召开动员大会，统一思想，做好活动宣传，要将班级导师、任课教师以及研究生导师吸引到“大家访”活动中来，进一步扩大被走访家庭覆盖面；各学院党政领导干部要带头家访，亲自深入到“大家访”活动中去，确保活动实效。

（二）走访交流阶段（7月15日至8月31日）。此阶段是“大家访”活动具体实施阶段。有关辅导员、班主任以及任课教师要按照预先计划，同时采用实地走访和电话、书信沟通等多种形式，有步骤、有针对性地开展“大家访”活动。要特别关注家庭经济困难、心理健康问题、学习困难、留级甚至面临退学的学生；要让所有的学生家长（家庭）都能收到辅导员或学校领导、老师的问候，其中实地走访的学生家庭数不少于在校全体学生的5%；要积极邀请媒体报道“大家访”活动情况；参与家访的教师要填写《河北省高校辅导员2014年暑期“大家访”活动登记表》，并与家长共同填写《“大家访”问卷调查表》。

（三）总结表彰阶段（9月1日至9月20日）。各学院对活动开展情况进行总结，根据参与家访的教师撰写的《河北省高校辅导员2014年暑期“大家访”活动登记表》、《“大家访”问卷调查表》以及学院汇总的《河北工业大学“大家访”活动登记表》形成总结报告、专题调研报告，做好资料整理归档工作。同时，将《河北省高校辅导员2014年暑期“大家访”活动登记表》、《“大家访”问卷调查表》、学院汇总的《河北工业大学“大家访”活动登记表》、总结报告和专题调研报告报送学生处。如有相关媒体报道，请将媒体报道的情况和报道所采用的图片、视频等资料分类上报。学校活动领导小组将针对活动开展情况，以及活动总结报告、专题调研报告、媒体宣传报道情况等，对各学院进行考评与表彰。

附:1.河北省高校辅导员2014年暑期“大家访”活动登记表

2.2014年暑假河北工业大学 “大家访”活动问卷调查表

3.2014年暑假河北工业大学 “大家访”活动登记表

学生工作部（处）

二〇一四年五月二十九日

附件1：

河北省高校辅导员2014年暑期“大家访”活动登记表

学校名称：                               家访日期：2014年  月  日

| 本人情况 | 姓名 |  | 所在院系 |  |  |  | 所带班级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生信息 | 姓名 |  | 性别 |  | 民族 |  | 出生年月 |  |  |  |
|  | 籍贯 |  | 专业班级 |  |  |  |  |  | 宿舍 |  |
| 学生家庭基本情况 | 家庭性质 | □ 城市 □ 县镇 □ 农村 |  |  | 家访形式 |  |  | □ 电话访、书信访 □ 实地走访 |  |  |
|  | 现家庭住址： （邮编： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 家庭主要成员 | 姓 名 | 性别 | 与本人 关系 |  | 联系方式（电话等） |  |  |  |  |
| 学生 在校 学习 生活 情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 家访 过程 及 效果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 家长 意见 及 建议 | 家长签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 心得 体会 及下 一步 工作 设想 | 辅导员签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：

2014年暑假河北工业大学 “大家访”活动问卷调查表

学生姓名：        学院：        班级：        家长姓名：

家访教师:                       家访时间：

一、学生在校基本情况（由家访教师填写）

1、学习情况（  ）：A 、学习兴趣浓厚 B、学习兴趣较低C、一般

2、在校消费情况（  ）：A、 高     B、 较高      C、一般

3、与老师、同学的关系（  ）：A、 好    B、较好  C、一般

4、遵守纪律情况（  ）：A、好     B、较好       C、一般

二、学生在家基本情况（由家长填写）

1、多长时间回一次家（  ）：A、一周以内B、一月以内	  C、一月以上

2、孝敬父母情况（  ）：		A、好       B、较好       C、一般

3、在家学习环境（  ）：		A、好       B、较好       C、一般

4、和家长沟通情况（  ）：	A、好  	   B、较好       C、一般

5、对专业的兴趣（  ）：		A、浓厚     B、比较浓厚   C、一般

6、消费情况：一个月给孩子          元

三、学生家庭教育状况（由家长填写）

1、家长受教育程度（  ）：A、大专及以上 B、高中 C、初中及以下

2、希望孩子将来从事的工作（  ）：

A、和专业一致的工作  B、公务员   C、创业   D、其他

3、是否与孩子经常谈心（  ）：A、经常    B、不经常

4、是否经常让孩子参与家庭劳动（ ）：

A、每天或每周做家务 B、一般不做  C、从来没做过

5、对学院的办学理念和教学方法是否理解（  ）

A理解       B不理解      C不了解

四、教师在共同教育方面对家长提出建议

1、 希望家长改进教育方法，加强与孩子沟通，提高教育效果。

2、 希望家长加强与学校配合，做好孩子就业指导工作。

3、 希望家长关注孩子的社会交往，指导孩子结交良师、益友。

4、 希望家长关注孩子的消费，指导孩子养成勤俭节约的习惯。

5、 其他

五、家长对学校教学工作、学生管理工作的建议和对学生毕业后工作的希望 ：

1、教育教学工作：

2、学生管理工作：

3、对学生毕业后工作地点、工资水平的希望：

4、家长对家访评价并签字（满意、比较满意、不满意）：

附件3：

2014年暑假河北工业大学 “大家访”活动登记表

| 学院（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 专业班级 | 家庭住址 | 联系方式 | 家访形式 | 被访人姓名 | 与学生关系 | 是否反馈 | 备注 |

备注：1、“家访形式”一栏，填写“电话沟通”、“书信沟通”或者“实地走访”；

2、“是否反馈”主要针对书信沟通的家访形式；其他两种形式此栏均填写“是”。